## 表紙
参考
年度
〇〇工事
（総合）施工計画書
〇年〇月
〇〇建設（株）
※内容の詳細については（一社）茨城県建設業協会発行の
「建設工事提出書類実例集」を参考とする。

## 目次
目次
１．工事概要 | 〇〇
２．計画工程表 | 〇〇
3．現場組織表 | 〇〇
４．指定機械 | 〇〇
５．主要船舶・機械 | 〇〇
６．主要資材 | 〇〇
７．施工方法 | 〇〇
８．施工管理計画 | 〇〇
９．安全管理 | 〇〇
10．緊急時の体制及び対応 | 〇〇
11．交通管理 | 〇〇
12.環境対策 | 〇〇
13．現場作業環境の整備 | 〇〇
14．再生資源の利用の促進と建設副産物の適正処理方法 | 〇〇
15．その他 | 〇〇

## 総合施計チェックリスト
総合施工計画書チェックリスト |  |  |  | ※内容が現場に即したものとなっているか確認すること。
章 |  | 項目 |  | チェックする内容 | チェック欄
|  | ※ | 変更の場合 | 概略の変更内容又は変更箇所が明示されているか？（朱書き、2段書きとなっているか。）
１ | 1-1 工事概要 ※1.12～1.16は、 該当工事に適用 | １－１ ．１ | 目的 | 総合施工計画書作成の目的が記載されているか？ | /
|  | １－１ ．２ | 適用図書 | 当該工事において適用する図書及びその優先順位が記載されているか？ | /
|  |  |  | 工事全般を通して用いるものを対象としているか？ | /
|  |  |  | 適用年度が記載されているか？（発注時の最新版を適用しているか？） | /
|  | １－１．３ | 工事名称 | 当該工事の名称が記載されているか？ | /
|  | １－１．４ | 工事場所 | 当該工事の住所が記載されているか？ | /
|  | １－１．５ | 工期 | 当該工事の契約工期が記載されているか？ →例：令和○年○月○日～令和○年○月○日 | /
|  | １－１．６ | 契約金額 | 当該工事の契約金額が記載されているか？ | /
|  | １－１．７ | 発注者 | 当該工事の発注者名が記載されているか？ | /
|  |  |  | 当該工事の監督員名（統括監督員を含む）が記載されているか？ | /
|  | １－１．８ | 設計者 | 当該工事の設計者名が記載されているか？ | /
|  | １－１．９ | 工事監理者 | 当該工事の工事監理者名が記載されているか？ | /
|  | １－１．10 | 受注者 | 当該工事の受注者名が記載されているか？ →共同企業体の場合は、構成員がわかるように表現する | /
|  | １－１．11 | 所在地、電話番号 | 当該工事の受注者の所在地、電話番号が記載されているか？ →共同企業体の場合は、構成員が分かるように表現する | /
|  | １－１．12 | 建物用途 | 当該案件の建物用途が記載されているか？ →例：庁舎、小中学校、公民館等 | /
|  | １－１．13 | 地域地区等 | 当該工事場所における地域地区（都市計画法第8条）が記載されているか？ →例：第１種住居地域、準防火地域等 | /
|  | １－１．14 | 構造 | 当該案件の構造種別が記載されているか？ →例：木造、鉄筋コンクリート造、鉄骨造等 | /
|  | １－１．15 | 規模 | 当該案件の階数、軒高、最高高さ、建築基準法上の建築面積、延床面積等が記載されているか？ | /
|  | １－１．16 | 建物概要 | 当該案件の外装・屋根等の主な仕上仕様が記載されているか？また、杭工事が生じる場合は、杭の種別、長さ、工法等も記載されているか？ | /
| 1-2 工事内容 | １－２ | 工事内容 | 当該工事の設計書の主な項目について数量が記載されているか？ | /
|  |  |  | 変更の場合、数量を「当初・第1回変更・差」とし対比できるよう記載されているか？ | /
章 |  | 項目 |  | チェックする内容 | チェック欄
２ | 計画工程表 | ２．１ | 計画工程表 | 計画工程表に、マイルストン（進捗管理上の節目）が設定されているか？→例：着工日、杭・基礎完了日、コンクリート日、鉄骨建方日、防水着工日、概成日、受電日、引渡日、総合試運転調整日、各種検査日等 | /
３ | 現場組織表 | ３．１ | 社内の組織表 | 支援スタッフの部署名と役割及び責任が記載されているか？ | /
|  | ３．２ | 現場の組織表 | 現場代理人、監理（主任）技術者、品質管理責任者、施工管理技術者、電気保安技術者及び担当係員の構成を含めた、当該現場の安全・衛生管理組織が記載されているか？ | /
４ | 指定機械 | ４．１ | 機種 | 設計図書で指定されている機械を選定しているか？ | /
|  |  | 備考 | 騒音振動対策型、排出ガス対策型（第〇次基準）等、指定事項が満たされているか？ | /
５ | 主要船舶・機械 | ５．１ | 機種 | 指定機械以外の主要機械等が記載されているか？ | /
６ | 主要資材 | ６．１ | 品名 | 品名が記載されているか？ | /
|  |  | 規格 | 適切な規格が記載されているか？ | /
|  |  | 数量 | 適切な数量が記載されているか？ | /
|  |  | 納入業者名 | 納入業者名（メーカー名）が記載されているか？ | /
７ | 施工方法 | ７．１ | 準備工 | 着工に先立ち行なう工種について、適切な管理計画が行われているか？ | /
|  | ７．２ | 施工フロー図 | 監督員の立会検査を受ける工種・項目が明記されているか？ | /
|  | ７．３ | 作業方法 | フロー図に記載のある工種について作業方法が明記されているか？ | /
|  |  |  | 当該工事に即した作業方法となっているか？ | /
|  |  |  | 使用材料、使用機械等が前項と整合が取れているか？ | /
|  | ７．４ | 仮設備計画 | CCI活動に積極的に取り組んでいるか？ | /
８ | ８－１品質管理 ※土木工事につい ては、茨城県土 木部発行の建設 工事必携に準ず ること。ああ | ８ー１．１ | 材料・製品の品質 | 材料・製品の品質確認方法が定められているか？ | /
|  | ８ー１．２ | 材料・製品の受入検査 | 監督員の立会検査を受ける材料・製品が定められているか？ | /
|  | ８ー１．３ | 施工の確認 | 材料・製品の保管方法や測定機器の管理方法が定められているか？ | /
|  | ８ー１．４ | 受注者による工程内検査 | 各工事の工程内検査の方法などの詳細は、それぞれの工種別の施工計画書に明記することが記されているか？各工事の施工を完了したとき、または工程の途中において監督員の指示を受けた場合は、その施工が設計図書に適合することを確認し、適時、監督員に報告することが明記されているか？ | /
|  | ８ー１．５ | 監督員による検査 | 各施工段階確認検査の時期や内容を監督員と協議の上、定めているか？ | /
|  | ８ー１．６ | 検査員による検査 | 中間検査の時期や内容を監督員と協議の上、定めているか？ | /
|  | ８ー１．７ | 濃度測定 | 化学物質の濃度測定方法が記載されているか？ | /
|  | ８ー１．８ | 工種別の施工計画書 | 各工種ごとの作成の有無が記載されているか？ | /
|  | ８ー１．９ | 工事記録一覧 | 工事写真・検査記録の取りまとめ方やトレーサビリティ（作業内容を記録した履歴を残し、追跡ができること）を確保する方法が記載されているか？ | /
章 |  | 項目 |  | チェックする内容 | チェック欄
８ | ８－２出来形管理 ※土木工事につい ては、茨城県土 木部発行の建設 工事必携に準ず ること。ああ | ８ー２．１ | 出来形管理項目 | 各工種の管理項目、管理基準、回数、規格値等が適切に定められているか？ | /
|  | ８ー２．２ | 受注者による工程内検査 | 各工事の工程内検査の方法などの詳細は、それぞれの工種別の施工計画書に明記することが記されているか？各工事の施工を完了したとき、または工程の途中において監督員の指示を受けた場合は、その施工が設計図書に適合することを確認し、適時、監督員に報告することが明記されているか？ | /
|  | ８ー２．３ | 監督員による検査 | 各施工段階確認検査の時期や内容を監督員と協議の上、定めているか？ | /
|  | ８ー２．４ | 工事記録一覧 | 工事写真・検査記録の取りまとめ方やトレーサビリティ（作業内容を記録した履歴を残し、追跡ができること）を確保する方法が記載されているか？ | /
| ８－３写真管理 | ８－３ | 写真管理 | 建設工事必携「写真管理基準（案）」や「牛久市建設工事写真管理基準」に基づいた管理となっているか？ | /
９ | 安全管理 | ９．１ | 安全衛生管理基本方針 | 現場内における工事関係者を対象とした事項を示すだけでなく、公衆災害に対する安全管理（第三者災害の防止など）についても盛り込まれているか？ | /
|  |  | 安全衛生管理重点項目 | 工事の特性に合わせ、特に危険と思われる作業が抽出されているか？ | /
|  | ９．２ | 安全管理組織 | 労働安全衛生法に基づく、安全管理組織となっているか？ | /
|  | ９．３ | 保安施設位置図 | 現場に即した計画とし、道路管理者等の承認を得た位置図となっているか？ | /
１０ | 緊急時の体制 及び対応 | １０．１ | 緊急時の対応 | 防災管理実施事項が定められているか？ | /
|  |  |  | 震度４以上の地震が発生した場合や台風、大雨、大雪等の気象情報が発表された場合の措置及び事後点検と結果の発注者への連絡方法が定められているか？ | /
|  |  |  | 安全関係届出書類等の提出時期（予定）が定められているか？ | /
|  |  |  | 災害時の安全確保に関する事項が定められているか？ | /
|  | １０．２ | 緊急時の連絡系統図 | 事故発生時の緊急連絡系統図が定められているか？ | /
|  |  |  | 連絡先は最寄りの機関となっているか？ | /
|  |  |  | 休日及び夜間も連絡のつく連絡先となっているか？ | /
１１ | 交通管理 | １１．１ | 交通管理 | 現場に即した実効性のある計画となっているか？ | /
|  |  |  | 工事関係車両の運転者への指導方法について明記されているか？ | /
|  |  |  | 過積載防止に関する対策が具体的に計画されているか？ | /
１２ | 環境対策 | １２．１ | 騒音振動対策 | 公害防止対策として、騒音・振動等の抑制方法が記載されているか？ | /
|  | １２．２ | 水質汚濁対策 | 水質汚濁対策について、具体的に明記されているか？ | /
|  | １２．３ | ごみ、ほこりの処理 | ごみ、ほこり（粉塵）の処理・対策について具体的に明記されているか？ | /
|  | １２．４ | その他 | その他の環境対策について具体的に明記されているか？ | /
|  | １２．５ | 管理の実施状況 | 点検（確認）方法や発注者への報告方法が定められているか？
１３ | 現場作業環境の整備 | １３．１ | 管理活動計画 | 現場に即した計画とし、具体的な作業環境整備について明記されているか？ | /
|  |  |  | 快適な作業環境となるよう、創意工夫がされているか？ | /
章 |  | 項目 |  | チェックする内容 | チェック欄
１４ | 再生資源の利用の 促進と建設副産物 の適正処理方法 | １４．１ | 管理活動計画 | 再生資源利用及び建設副産物処理について具体的に計画されているか？ | /
|  | １４．２ | 建設廃棄物委託契約書 | 収集運搬・処分について工事件名ごとの契約が締結されているか？ | /
|  | １４．３ | 建設廃棄物処理計画書 | 建設廃棄物処理計画書が提出されているか？ | /
|  | １４．４ | COBRIS | 再生資源利用計画書及び再生資源利用促進計画書が登録されているか？ | /
|  |  |  | 様式及び登録証明書が添付されているか？ | /
１５ | その他 | １５．１ | 官公庁への手続き | 工事の施工に必要な届出や許可申請の手続きが計画されているか？ | /
|  | １５．２ | 近隣（地元）への周知 | 近隣住民、区長、学校等への連絡・周知が計画されているか？ | /
|  | １５．３ | 休日 | 土曜、日曜、祝祭日、年末年始、茨城県内一斉休校日等、現場休校日が計画されているか？ | /
|  | １５．４ | 仮設平面図 | 外部仮囲い、工事用出入口、場内運搬経路及び資材・重機搬出入口等が記載されているか？ | /
|  |  |  | 現場事務所、資材置場、産業廃棄物置場、朝礼広場、作業員休憩所、ＷＣ及び危険物貯蔵所等の記載はあるか？ | /
|  | １５．５ | 足場等 | 外部足場等の足場、仮設通路及び昇降路等が計画されているか？ | /
|  | １５．６ | 揚重機 | クレーン・ウインチ等の揚重機（作業エリアを含む)が計画されているか？ | /
|  | １５．７ | 仮設設備 | 工事用の給排水設備（湧水処理を含む）が計画されているか？ | /
|  |  |  | 工事用の電気設備（受電方法、分電盤・幹線・場内照明等）が計画されているか？ | /
|  | １５．８ | 場内及び敷地周辺 | 場内及び敷地周辺の地下埋設物及び地上仮設物の調査方法が定められているか？ | /
※チェックリストの項目において、過不足が生じる場合には、適宜、調整すること。