## 業務スケジュール管理表（ver.3.0.0）
| 業務スケジュール管理表 | [19 empty] | 更新日 | 2020-04-01
業 務 名 | [30 empty] | 現 在 の 状 況 | [27 empty] | 【スケジュール管理表への意見・改善点等】
受 注 者 | [58 empty] | （自由記述）
契 約 額 (消費税込み)
主 た る 工 種
業 種 区 分 （複数選択可）
履 行 期 間 | [6 empty] | ～
管 理 技 術 者
照 査 技 術 者
担 当 技 術 者（主）、担 当 技 術 者（副） | [30 empty] | 次 回 打 合 せ
|  |  |  | 2020 |  |  | 年 |  |  | 2020 |  |  | 年 |  |  | 2020 |  |  | 年 |  |  | 2020 |  |  | 年 |  |  | 2020 |  |  | 年 |  |  | 2020 |  |  | 年 |  |  | 2020 |  |  | 年 |  |  | 2020 |  |  | 年 |  |  | 2020 |  |  | 年 |  |  | 2021 |  |  | 年 |  |  | 2021 |  |  | 年 |  |  | 2021 |  |  | 年
|  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
作業項目 |  |  |  |  | 4 |  | 月 |  |  |  | 5 |  | 月 |  |  |  | 6 |  | 月 |  |  |  | 7 |  | 月 |  |  |  | 8 |  | 月 |  |  |  | 9 |  | 月 |  |  |  | 10 |  | 月 |  |  |  | 11 |  | 月 |  |  |  | 12 |  | 月 |  |  |  | 1 |  | 月 |  |  |  | 2 |  | 月 |  |  |  | 3 |  | 月 |  |  | 備 考
|  | 上旬(～10日),中旬(11～20日),下旬（21日～） |  | 上旬 |  | 中旬 |  | 下旬 |  | 上旬 |  | 中旬 |  | 下旬 |  | 上旬 |  | 中旬 |  | 下旬 |  | 上旬 |  | 中旬 |  | 下旬 |  | 上旬 |  | 中旬 |  | 下旬 |  | 上旬 |  | 中旬 |  | 下旬 |  | 上旬 |  | 中旬 |  | 下旬 |  | 上旬 |  | 中旬 |  | 下旬 |  | 上旬 |  | 中旬 |  | 下旬 |  | 上旬 |  | 中旬 |  | 下旬 |  | 上旬 |  | 中旬 |  | 下旬 |  | 上旬 |  | 中旬 |  | 下旬
関連業務 | 測量 |  | 計画
実施
| 地質調査 |  | 計画
実施
受注者 | 照査◇、照査報告◆ |  | 計画
実施
| 設計計画(現地踏査等含む) |  | 計画
実施
| 基本事項の確定 |  | 計画
実施
| 設計条件の整理・確認 |  | 計画
実施
| 設計条件の確定（第1回照査報告） |  | 計画
実施
計画
実施
計画
実施
計画
実施
計画
実施
計画
実施
| 報告書作成・設計成果とりまとめ |  | 計画
実施
| 成果照査・納品 |  | 計画
実施
受注者・ 発注者 | 設計協議 |  | 計画
実施
| 合同現地踏査 |  | 計画
実施
| 関係機関協議（受発注者合同） |  | 計画
実施
| 工事連携会議（三者会議等） |  | 計画
実施
発注者 | 基本条件の整理
| 既往成果等の貸与 |  | 計画
実施
| 条件明示チェックシートの貸与 |  | 計画
実施
| 測量成果の貸与 |  | 計画
実施
| 地質成果の貸与 |  | 計画
実施
現状の問題・課題整理
| 巡視点検結果の貸与 |  | 計画
実施
関係機関協議（発注者単独）
| 協議の実施 |  | 計画
実施
| 協議結果の提示 |  | 計画
実施

## 業務遂行管理リスト
【業務遂行管理リスト】※業務遂行に必要な標準的な作業事項について記載（適宜、修正更新）
日付 | 作業事項（タスク） | 作業者 |  | 期限 | 状況 | 今後の検討事項･課題･目標
|  | 発注者 | 受注者 |  |  | 内 容 |  |  | 予定
契約書類関係等
テクリス登録
業務計画書提出
業務スケジュール管理表提出
条件明示チェックシート貸与
照査計画書提出
再委託承諾申請書提出
身分証明書の発行
合同現地踏査
実施日程調整
実施報告書提出
貸与資料等
既往報告書貸与
測量成果貸与
地質調査成果貸与
設計変更関係等
設計変更協議
設計変更上申書提出
指示書提示
契約変更（第1回）
業務計画書（第1回変更）提出
テクリス変更登録
照査の実施
第1回照査報告
第2回照査報告
第3回照査報告
第4回照査報告
主要な協議事項
第1回打合せ（〇○について）
第2回打合せ（〇○について）
第3回打合せ（〇○について）
第4回打合せ（〇○について）
第5回打合せ（〇○について）
成果の納品等
業務報告書の納品
業務スケジュール管理表の納品
その他
【設計条件確定までの実施事項】※条件確定までの標準的な確認内容について記載（適宜修正可）
時期 | 条件確認対象事項 |  |  | 細部項目 |  |  | 状況 | 備考
【業務計画書作成】業務計画を実施する上での条件明示
着手時確認・確定事項 （設計着手から７日程度） | 基本的な設計に用いる条件確定 | 基本条件 |  | 暫定計画、交通量、道路規格、線形条件確定
|  | 設計範囲 |  | 業務内容、作業範囲
|  | 地質調査等 |  | 追加調査実施の有無、実施の場合の報告書貸与時期（工程計画に反映）
|  | 用地境界や測量の確定時期 |  | 用地境界の未確定箇所の有無と確定時期、未完の測量の有無と完了時期（工程計画に反映）
|  | 地域条件 |  | 路線統一の有無、類似業務の有無
|  | 協議状況 |  | 協議先、これまでの協議資料貸与、補償問題の有無とこれまでの協議状況
【設計条件の整理、条件決定】貸与資料・条件明示資料
設計条件整理のための事項 （設計着手から12日程度） | 既往成果の確認による設計方針の確定 | 地質調査・水文条件 |  | 土質・地質調査資料の資料貸与
水文関連報告書があれば資料貸与
|  | 用地条件 |  | 測量図貸与、未買収地有無と有の場合に取得状況を示す資料の貸与、未買収の買収時期と施工時期の関係明示
|  | 予備設計内容 |  | 予備設計成果品 貸与
【合同現地踏査の準備】合同現地踏査に向けた確認事項：コンサル作成資料による確認・決定
第2回打合せ 合同現地踏査準備 （設計着手から30日程度） | 条件整理結果の確認 | 設計条件確認 |  | 設計条件表による確認・決定
|  | 業務課題 |  | 設計上の課題の確認、対応の協議、追加測試の有無の確認と決定（判断出来次第報告・協議）
|  | 地質地盤条件 |  | 地質地盤条件整理結果の報告と確認
|  | 制約条件 |  | 未買収用地、環境配慮施設などの報告と確認
|  | 施工計画 |  | 制約条件(施工ヤード、環境配慮施設、交差協議に制約など)
【合同現地踏査】合同現地踏査による現地確認事項：コンサル作成現地チェックリストによる確認・決定
合同現地踏査 （設計着手から35日程度） | 現地での条件確認 | 協議箇所確認 |  | 協議対象物の新たな課題の有無確認
|  | 交差、周辺環境確認 |  | 交差条件確認、環境配慮施設の確認、追加環境配慮の確認
|  | 設計範囲 |  | 隣接工区との設計境界を現地で確認
【条件最終確認】照査結果による条件最終確認事項：コンサル照査報告、コンサル作成条件確認・決定
設計着手から70日程度 | 最終条件確定 | 照査結果報告 |  | 照査確認し整理された条件確認・決定
|  | 予備設計内容変更及び確定 |  | 延長、支間割、形式など確認・決定
|  | 施工計画基本事項 |  | ヤード条件、施工方法、架設工法などの確認・決定
|  | 協議確定事項 |  | 設計開始に必要な、協議より決定された設計条件の確認、決定
2020.2.Ver

## List (hidden)
区分 | 大項目 |  | 小項目 |  | #N/A |  | 道路橋設計 | 道路設計 | トンネル設計 | 河川構造物設計 | 砂防構造物設計 | その他設計 | その他業務
| 項目名 | レベル | 項目名 | レベル |  |  | ｺﾝｸﾘｰﾄ上部工 | 道路詳細設計（Ａ）予備設計あり | 本体工 | 樋門 | 砂防堰堤
道路橋設計（詳細設計） | ｺﾝｸﾘｰﾄ上部工 | 3 |  |  | 工種 | 工種（入力規則用） | 鋼橋上部工 | 道路詳細設計（Ｂ）予備設計なし | 坑門工 | 河川排水機場 | 流木対策工
| 鋼橋上部工 | 3 |  |  | 道路橋設計（詳細設計） | 道路橋設計 | 橋台工 |  | 防水工 | 護岸 | 渓流保全工
| 橋台工 | 3 |  |  | 道路設計（詳細設計） | 道路設計 | 橋脚工 |  | 排水工
| 橋脚工 | 3 |  |  | トンネル設計（詳細設計） | トンネル設計 | 橋台基礎工 |  | 舗装工
| 橋台基礎工 | 3 |  |  | 河川構造物設計（詳細設計） | 河川構造物設計 | 橋脚基礎工 |  | 非常用施設
| 橋脚基礎工 | 3 |  |  | 砂防構造物設計（詳細設計） | 砂防構造物設計 | 架設計画 |  | 施工計画・仮設備計画
| 架設計画 | 3 |  |  | その他設計（詳細設計） | その他設計 |  |  | 換気検討
[5 empty] | その他業務 | その他業務
道路設計（詳細設計） | 道路詳細設計（Ａ）予備設計あり | 4 | 設計計画及び施工計画 | -
|  |  | 現地踏査 | -
|  |  | 平面縦断設計 | -
|  |  | 横断設計 | -
|  |  | 道路付帯構造物・小構造物設計 | -
|  |  | 仮設構造物・用排水設計 | -
| 道路詳細設計（Ｂ）予備設計なし | 4 | 設計計画及び施工計画 | -
|  |  | 現地踏査 | -
|  |  | 平面縦断設計 | -
|  |  | 横断設計 | -
|  |  | 道路付帯構造物・小構造物設計 | -
|  |  | 仮設構造物・用排水設計 | -
トンネル設計（詳細設計） | 本体工 | -
| 坑門工 | -
| 防水工 | -
| 排水工 | -
| 舗装工 | -
| 非常用施設 | -
| 施工計画・仮設備計画 | -
| 換気検討 | -
河川構造物設計（詳細設計） | 樋門 | 3
| 河川排水機場 | 3
| 護岸 | 3
砂防構造物設計（詳細設計） | 砂防堰堤 | 4
| 流木対策工 | 4
| 渓流保全工 | 4
その他設計（詳細設計）
その他業務
Note on B23: 設計業務等標準積算基準書より