## 工種別施計提出計画
（参考） | [5 empty] | （参考）
建築工事 | [5 empty] | 機械設備工事
工事件名 | [5 empty] | 工事件名
施工者 | [5 empty] | 施工者
注文者 | [5 empty] | 注文者
工期 | [5 empty] | 工期
| 工事開始日（予定） | 施工計画書提出日（予定） | チェックバック | 施工計画書承認日（予定） | 確認 |  | 工事開始日（予定） | 施工計画書提出日（予定） | チェックバック | 施工計画書承認日（予定） | 確認
総合施工計画書 | 〇月〇日 ※概ね契約後30日以内 | 〇月〇日 | 〇月〇日 |  |  | 総合施工計画書 | 〇月〇日 ※概ね契約後30日以内 | 〇月〇日 | 〇月〇日
仮設足場施工計画書 | 〇月〇日 | 〇月〇日 ※概ね施工開始20日前 | 〇月〇日 ※概ね施工開始14日前 | 〇月〇日 ※概ね施工開始7日前 |  | 仮設電気工事施工計画書 | 〇月〇日 | 〇月〇日 ※概ね施工開始20日前 | 〇月〇日 ※概ね施工開始14日前 | 〇月〇日 ※概ね施工開始7日前
地盤改良工事施工計画書 | [5 empty] | スリーブ工事施工計画書
杭工事施工計画書 | [5 empty] | 給排水衛生設備工事施工計画書
土工事施工計画書 | [5 empty] | 空調換気設備工事施工計画書
コンクリート打設計画書 | [5 empty] | 消火設備工事施工計画書
型枠工事施工計画書 | [5 empty] | ダクト工事施工計画書
鉄筋工事施工計画書 | [5 empty] | 保温工事施工計画書
圧接工事施工計画書 | [5 empty] | 各種試験要領書
圧接試験要領書
鉄骨工事施工計画書
鉄骨工場検査要領書
鉄骨製品検査要領書
防水工事施工計画書 | [5 empty] | ※現場に応じて工種及び試験を追加、削除する。
屋根工事施工計画書
左官工事施工計画書
タイル工事施工計画書
高圧洗浄施工要領書
塗装工事施工計画書
鋼製建具工事施工計画書
金属工事施工計画書
内装工事施工計画書
木工事施工計画書
ガラス工事施工計画書
あと施工アンカー工事施工計画書
石工事施工計画書
家具工事施工計画書
現場溶接工事施工計画書
置床工事施工計画書
木製建具工事施工計画書
ALC版工事施工計画書
耐震補強工事施工計画書
解体工事施工計画書
造園工事施工計画書
外構工事施工計画書
※その他各種試験要領書
※その他特殊工法施工要領書
※現場に応じて工種及び試験を追加、削除する。
（参考） | [5 empty] | （参考）
電気設備工事 | [5 empty] | 土木工事
工事件名 | [5 empty] | 工事件名
施工者 | [5 empty] | 施工者
注文者 | [5 empty] | 注文者
工期 | [5 empty] | 工期
| 工事開始日（予定） | 施工計画書提出日（予定） | チェックバック | 施工計画書承認日（予定） | 確認 |  | 工事開始日（予定） | 施工計画書提出日（予定） | チェックバック | 施工計画書承認日（予定） | 確認
総合施工計画書 | 〇月〇日 ※概ね契約後30日以内 | 〇月〇日 | 〇月〇日 |  |  | 総合施工計画書 | 〇月〇日 ※概ね契約後30日以内 | 〇月〇日 | 〇月〇日
仮設電気工事施工計画書 | 〇月〇日 | 〇月〇日 ※概ね施工開始20日前 | 〇月〇日 ※概ね施工開始14日前 | 〇月〇日 ※概ね施工開始7日前 |  | 地盤改良工事施工計画書 | 〇月〇日 | 〇月〇日 ※概ね施工開始20日前 | 〇月〇日 ※概ね施工開始14日前 | 〇月〇日 ※概ね施工開始7日前
屋内配線工事施工計画書 | [5 empty] | 推進工法施工要領書
坑内配線工事施工計画書 | [5 empty] | 法面補強工事施工要領書
接地工事施工計画書 | [5 empty] | ※各種特殊工法施工要領書
照明工事施工計画書
動力設備施工計画書
受変電設備施工計画書
避雷設備施工計画書
火災報知設備施工計画書
非常警報設備施工計画書 | [5 empty] | ※現場に応じて工種及び試験を追加、削除する。
太陽光発電工事施工計画書
LAN配線工事施工計画書
インサート工事施工計画書
アンカーボルト工事施工計画書
各種試験要領書
※現場に応じて工種及び試験を追加、削除する。

## 工種別施計チェックリスト
工種別施工計画書チェックリスト（○○工事） |  |  |  | ※左欄の工種名は該当する工種に書替えること ※チェック欄にはチェック日を記載すること。なお、該当しない場合は、抹消線にて抹消すること。
章 |  | 項目 |  | チェックする内容 | チェック欄
１ | 総則 | １－１ | 適用範囲・目的 | 当該工種別の施工計画書の適用範囲と目的が明確になっているか？ | /
|  | １－２ | 適用図書 | 当該工種における設計図書や適用基準等が明確に定められているか？ | /
|  | １－３ | 変更・協議 | 疑義、変更、協議が必要な場合の対応方法が明確に定められているか？ | /
|  | １－４ | 周知 | 記載された内容を当該工種の関係者に周知する方法が明確に定められているか？ | /
|  | １－５ | その他 | その他、工種別の施工計画書に定めるべき事務手続き等が記載されているか？
２ | 一般事項 | ２－１ | 工事概要（全体） | 当該工事の名称、住所、発注者名、監督員名（統括・担当）、設計者名、受注者名、構造規模及び工期が記載されているか？ →総合施工計画書の工事概要と同様の内容でも可 | /
|  | ２－２ | ○○工事概要 | 工種別の工事施工計画を作成・理解するために不可欠な項目が記載されているか？ →施工部位、種類、厚さ、工法、施工数量、施工期間等 | /
|  | ２－３ | ○○工事の工程計画 | 総合工程を勘案し、見本提出時期、材料決定時期、施工箇所ごとの施工時期等が明記された工程計画か？ | /
|  | ２－４ | 現場組織 →表形式でも可 | 下請負者の作成する組織表を基に、下請負者と受注者との関係が明確になっているか？ | /
|  |  |  | 受注者・下請負者（各担当者）名が記載されているか？ | /
|  |  |  | 品質管理責任者・施工管理責任者・作業責任者・技能士・当該担当者等が記載されているか？ | /
|  |  |  | 公的資格等を要する作業については、実際に当該作業を担当する者の名簿及び資格者証の写しが添付されているか？ | /
３ | 材料・製品 | ① | 使用箇所 | 使用箇所・区分が記載はされているか？ | /
|  | ② | 使用材料名 | 使用材料名が記載されているか？ | /
|  | ③ | 材料識別方法 | 材料の識別方法（工場、現場搬入後）が定められているか？ | /
|  | ④ | 製造所名 | 製造所名（メーカー名）が記載されているか？ | /
|  | ⑤ | 規格・品質等 | 規格・品質・性能・種類・厚さ・材質・型番・色・形状寸法・数量等が記載されているか？ | /
|  | ⑥ | 材料試験 | 材料の試験（試験所、回数、試験成績書）の資料が添付されているか？ | /
|  | ⑦ | 保管方法等 | 保管方法・養生方法が定められているか？ | /
章 |  | 項目 |  | チェックする内容 | チェック欄
４ | 工法 | ① | 作業フロー | 作業の流れと検査のタイミングがわかるような作業のフローになっているか？ | /
|  | ② | 作業手順 | 作業フローに表記された段階ごとの処理方法と手順になっているか？ | /
|  | ③ | 自主管理方法 | 検査・試験との関連を考慮した受注者による施工状況の確認方法になっているか？ →自主管理チェックリスト等 | /
５ | 品質管理 | ５－１ | 品質管理方針 | 品質管理方針が定められているか？
|  | ５－２ | 受入検査 （工場又は現場） | 受注者による受入検査対象（区分・項目）、検査要点、検査（管理）方法、管理値・管理基準及び品質管理記録の内容等が定められているか？→自主管理チェックリスト等 | /
|  |  | 工程内検査 | 受注者による工程内検査対象（区分・項目）、検査要点、検査（管理）方法、管理値・管理基準及び品質管理記録の内容等が定められているか？→自主管理チェックリスト等 | /
|  | ５－３ | 検査写真 | 検査写真の撮影対象や撮影頻度等が定められているか？ | /
|  | ５－４ | 監督員の検査 （段階確認を含む） | 監督員による検査対象（区分・項目）、管理方法、管理値・管理基準及び検査記録の内容が定められているか？ | /
６ | 安全・環境対策 | ６－１ | 安全・環境対策方針 | 安全・環境対策方針が定められているか？ | /
|  | ６－２ | 災害防止対策 | 災害防止を図るための事項が定められているか？ | /
|  | ６－３ | 環境対策 | 現場で発生する金属スクラップや端材について、リサイクルするための分別方法等が定められているか？ | /
※このチェックリストの項目において、過不足が生じる場合には、適宜、調整すること。